## Hoja1
Semana | Fechas | Actividades | Horas
1 | 4 - 10 de marzo | Definir objetivos y alcance del proyecto | 10
|  | Reunir y documentar los requisitos del sistema | 20
|  | Realizar estudio de mercado y análisis de competencia | 10
2 | 11 - 17 de marzo | Continuar recolección de requisitos | 10
|  | Elaborar cronograma detallado | 10
|  | Diseño preliminar de la arquitectura del sistema | 20
3 | 18 - 24 de marzo | Diseño detallado de la arquitectura del sistema | 20
|  | Diseño de la interfaz de usuario (UI/UX) | 20
|  | Redacción de la memoria (introducción y objetivos) | 5
4 | 25 - 31 de marzo | Definición de la base de datos y modelado de datos | 20
|  | Preparación de especificaciones técnicas | 20
|  | Redacción de la memoria (estudio de mercado y análisis) | 5
5 | 1 - 7 de abril | Configuración del entorno de desarrollo del servidor | 10
|  | Implementación de la API del servidor | 20
|  | Configuración de la base de datos | 10
|  | Redacción de la memoria (diseño del sistema) | 5
6 | 8 - 14 de abril | Continuación de la implementación de la API del servidor | 20
|  | Integración de la base de datos con el servidor | 20
|  | Redacción de la memoria (implementación del servidor) | 5
7 | 15 - 21 de abril | Pruebas unitarias y de integración del servidor | 20
|  | Ajustes y corrección de errores del servidor | 20
|  | Redacción de la memoria (pruebas del servidor) | 5
8 | 22 - 28 de abril | Configuración del entorno de desarrollo móvil | 10
|  | Desarrollo de la funcionalidad principal de la aplicación móvil | 30
|  | Redacción de la memoria (desarrollo de la app móvil) | 5
9 | 29 de abril - 5 de mayo | Continuación del desarrollo de la aplicación móvil | 30
|  | Integración de la aplicación con la API del servidor | 10
|  | Redacción de la memoria (integración app y servidor) | 5
10 | 6 - 12 de mayo | Pruebas unitarias y de integración de la aplicación móvil | 20
|  | Ajustes y corrección de errores de la aplicación móvil | 20
|  | Redacción de la memoria (pruebas de la app móvil) | 5
11 | 13 - 19 de mayo | Pruebas de sistema completas | 20
|  | Ajustes y corrección de errores | 10
|  | Optimización de rendimiento | 10
|  | Redacción de la memoria (pruebas del sistema) | 5
12 | 20 - 24 de mayo | Revisión final del código y la documentación | 10
|  | Creación de documentación técnica y de usuario | 20
|  | Presentación y defensa del proyecto | 5
|  | Redacción de la memoria (conclusiones y resumen) | 10