## Hoja1
[5 empty] | LINEA DE TIEMPO | [11 empty] | Actividades | LINEA DE TIEMPO
[5 empty] | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo
Semana | Fechas | Actividades | Horas | Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 4 - 10 de marzo | Definir objetivos y alcance del proyecto | 10 | Definir objetivos y alcance del proyecto | [12 empty] | Definir objetivos y alcance del proyecto | bar: Marzo 1
|  | Reunir y documentar los requisitos del sistema | 20 | Reunir y documentar los requisitos del sistema | [12 empty] | Reunir y documentar los requisitos del sistema | bar: Marzo 2 to Marzo 3
|  | Realizar estudio de mercado y análisis de competencia | 10 | Realizar estudio de mercado y análisis de competencia | [12 empty] | Realizar estudio de mercado y análisis de competencia | bar: Marzo 4
2 | 11 - 17 de marzo | Continuar recolección de requisitos | 10 | Continuar recolección de requisitos | [12 empty] | Elaborar cronograma detallado | bar: Abril 1
|  | Elaborar cronograma detallado | 10 | Elaborar cronograma detallado | [12 empty] | Diseño de la arquitectura del sistema
|  | Diseño preliminar de la arquitectura del sistema | 20 | Diseño preliminar de la arquitectura del sistema | [12 empty] | Diseño de la interfaz de usuario (UI/UX)
3 | 18 - 24 de marzo | Diseño detallado de la arquitectura del sistema | 20 | Diseño detallado de la arquitectura del sistema | [12 empty] | Definición de la base de datos y modelado de datos
|  | Diseño de la interfaz de usuario (UI/UX) | 20 | Diseño de la interfaz de usuario (UI/UX) | [12 empty] | Configuración del entorno de desarrollo del servidor
|  | Redacción de la memoria (introducción y objetivos) | 5 | Redacción de la memoria (introducción y objetivos) | [12 empty] | Implementación de la API del servidor
4 | 25 - 31 de marzo | Definición de la base de datos y modelado de datos | 20 | Definición de la base de datos y modelado de datos | [12 empty] | Configuración de la base de datos
|  | Preparación de especificaciones técnicas | 20 | Preparación de especificaciones técnicas | [12 empty] | Configuración del entorno de desarrollo móvil
|  | Redacción de la memoria (estudio de mercado y análisis) | 5 | Redacción de la memoria (estudio de mercado y análisis) | [12 empty] | Desarrollo de la funcionalidad principal de la aplicación móvil
5 | 1 - 7 de abril | Configuración del entorno de desarrollo del servidor | 10 | Configuración del entorno de desarrollo del servidor | [12 empty] | Pruebas unitarias y de integración de la aplicación móvil
|  | Implementación de la API del servidor | 20 | Implementación de la API del servidor | [12 empty] | Integración de la aplicación con la API del servidor
|  | Configuración de la base de datos | 10 | Configuración de la base de datos | [12 empty] | Ajustes y corrección de errores del servidor
|  | Redacción de la memoria (diseño del sistema) | 5 | Redacción de la memoria (diseño del sistema) | [12 empty] | Ajustes y corrección de errores de la aplicación móvil
6 | 8 - 14 de abril | Continuación de la implementación de la API del servidor | 20 | Continuación de la implementación de la API del servidor | [12 empty] | Redacción de la memoria
|  | Integración de la base de datos con el servidor | 20 | Integración de la base de datos con el servidor | [12 empty] | Revisión final del código y la documentación
|  | Redacción de la memoria (implementación del servidor) | 5 | Redacción de la memoria (implementación del servidor) | [12 empty] | Creación de documentación técnica y de usuario
7 | 15 - 21 de abril | Pruebas unitarias y de integración del servidor | 20 | Pruebas unitarias y de integración del servidor
|  | Ajustes y corrección de errores del servidor | 20 | Ajustes y corrección de errores del servidor
|  | Redacción de la memoria (pruebas del servidor) | 5 | Redacción de la memoria (pruebas del servidor)
8 | 22 - 28 de abril | Configuración del entorno de desarrollo móvil | 10 | Configuración del entorno de desarrollo móvil
|  | Desarrollo de la funcionalidad principal de la aplicación móvil | 30 | Desarrollo de la funcionalidad principal de la aplicación móvil
|  | Redacción de la memoria (desarrollo de la app móvil) | 5 | Redacción de la memoria (desarrollo de la app móvil)
9 | 29 de abril - 5 de mayo | Continuación del desarrollo de la aplicación móvil | 30 | Continuación del desarrollo de la aplicación móvil
|  | Integración de la aplicación con la API del servidor | 10 | Integración de la aplicación con la API del servidor
|  | Redacción de la memoria (integración app y servidor) | 5 | Redacción de la memoria (integración app y servidor)
10 | 6 - 12 de mayo | Pruebas unitarias y de integración de la aplicación móvil | 20 | Pruebas unitarias y de integración de la aplicación móvil
|  | Ajustes y corrección de errores de la aplicación móvil | 20 | Ajustes y corrección de errores de la aplicación móvil
|  | Redacción de la memoria (pruebas de la app móvil) | 5 | Redacción de la memoria (pruebas de la app móvil)
11 | 13 - 19 de mayo | Pruebas de sistema completas | 20 | Pruebas de sistema completas
|  | Ajustes y corrección de errores | 10 | Ajustes y corrección de errores
|  | Optimización de rendimiento | 10 | Optimización de rendimiento
|  | Redacción de la memoria (pruebas del sistema) | 5 | Redacción de la memoria (pruebas del sistema)
12 | 20 - 24 de mayo | Revisión final del código y la documentación | 10 | Revisión final del código y la documentación
|  | Creación de documentación técnica y de usuario | 20 | Creación de documentación técnica y de usuario
|  | Presentación y defensa del proyecto | 5 | Presentación y defensa del proyecto
|  | Redacción de la memoria (conclusiones y resumen) | 10 | Redacción de la memoria (conclusiones y resumen)